Zeitraum	Julia Tregulov	Bajka Bogunovic	Anastasiya Ostapenko	Hikmet Türkes	Ömer Noyan
09.11.2015-12.11.2015	Entwicklung des Storyboards
13.11.2015	Planung und Besprechung der Animation
Wochenziel	Präsentation der Animationsidee
14.11.2015-15.11.2015	PowerPoint- Präsentation	Kamerafahrt	Musikauswahl & Mix	Das Storyboard zusammengefügt in Blender	Risikomanagement
16.11.2015-19.11.2015	Kamerafahrt Szenen Szene 8,9,	Kamerafahrt Szene 7, 6.2 ( Szene für Froschfigur überlegen)	Kamerafahrt Szene 11,12,13	Kamerafahrt Szene 5,6	Planung und Umsetzung der Realaufnahme (Szene 1-4), Flummi modellieren
20. Nov	Zwischenbesprechung 13:30h
Wochenziel	Kamerafahrt Szenen Szene 8,9,	Kamerafahrt Szene 7, 6.2 ( Szene für Froschfigur überlegen)	Kamerafahrt Szene 11,12,13	Kamerafahrt Szene 5,6	Planung und Umsetzung der Realaufnahme (Szene 1-4), Flummi muss bis zum 23.11 allen Teammitgliedern zur Verfügung stehen
21.11.2015-22.11.2015	Puffer für Verbesserungen	Puffer für Verbesserung	Puffer für Verbesserungen	Puffer für Verbesserungen	Puffer für Verbesserungen

23.11.2015-26.11.2015	Lichteinstellung, Modellierung der Spangen, Gesicht des Flummis	Licht und Modellierung der Socken, des Geldscheins und der Münze	Licht und Modellierung des MP3-Players und des Gesichts des Flummis	Licht, Diskougel und Tanzfläche	Schnitt der Szenen 1-4 +Animation des Flummis
27.11.2015	13:30h Problembesprechung/ Betrachtung Szene 1-4
Wochenziel	Lichtkonzept, Spangen, Gesicht des Flummis	Lichtkonzept, Socke, Geldschein, Münze	Lichtkonzept, Gesicht es Flummis, MP3 Player	Diskokugel, Modellerung der Tanzfläche	Szene 1-4 der Realaufnahmen
28.11.2015-29.11.2015	Puffer	Puffer	Puffer	Puffer	Puffer

30.11.2015-03.12.2015	Animation der Figuren, 1. Animation rendern	Animation der Figuren, 1. Animation rendern	Animation der Figuren, 1. Animation rendern	Animation der Figuren, 1. Animation rendern	Realaufnahmen mit animierten Flummi zusammenführen
04.12.2015	Zwischenbilanz /Ende der Modellphase
Wochenziel	Animation bis zu 06.12 18:00h bei github hochladen
05.12.2015-06.12.2015	Puffer	Puffer	Puffer	Puffer	Puffer

07. Dez	Besprechung der Animationen ggf. Verbesserungsvorschläge 14:00h
08. Dez	Rendern aller Szenen und zusammenführen aller Szenen
09. Dez
10. Dez
11.12.2015	Gemeinsame Betrachtung des finalen Films/ Abgabe

12.12.2015
13.12.2015/ 23:59h	letze Möglichkeit zur Abgabe