## Tabelle1
Zeitraum | Julia Tregulov | Bajka Bogunovic | Anastasiya Ostapenko | Hikmet Türkes | Ömer Noyan
09.11.2015-12.11.2015 | Entwicklung des Storyboards
2015-11-13 | Planung und Besprechung der Animation
Wochenziel | Präsentation der Animationsidee
14.11.2015-15.11.2015 | PowerPoint- Präsentation | Kamerafahrt | Musikauswahl & Mix | Das Storyboard zusammengefügt in Blender | Risikomanagement
16.11.2015-19.11.2015 | Kamerafahrt Szenen Szene 8,9, | Kamerafahrt Szene 7, 6.2 ( Szene für Froschfigur überlegen) | Kamerafahrt Szene 11,12,13 | Kamerafahrt Szene 5,6 | Planung und Umsetzung der Realaufnahme (Szene 1-4), Flummi modellieren
2015-11-20 | Zwischenbesprechung 13:30h
Wochenziel | Kamerafahrt Szenen Szene 8,9, | Kamerafahrt Szene 7, 6.2 ( Szene für Froschfigur überlegen) | Kamerafahrt Szene 11,12,13 | Kamerafahrt Szene 5,6 | Planung und Umsetzung der Realaufnahme (Szene 1-4), Flummi muss bis zum 23.11 allen Teammitgliedern zur Verfügung stehen
21.11.2015-22.11.2015 | Puffer für Verbesserungen | Puffer für Verbesserung | Puffer für Verbesserungen | Puffer für Verbesserungen | Puffer für Verbesserungen
23.11.2015-26.11.2015 | Lichteinstellung, Modellierung der Spangen, Gesicht des Flummis | Licht und Modellierung der Socken, des Geldscheins und der Münze | Licht und Modellierung des MP3-Players und des Gesichts des Flummis | Licht, Diskougel und Tanzfläche | Schnitt der Szenen 1-4 +Animation des Flummis
2015-11-27 | 13:30h Problembesprechung/ Betrachtung Szene 1-4
Wochenziel | Lichtkonzept, Spangen, Gesicht des Flummis | Lichtkonzept, Socke, Geldschein, Münze | Lichtkonzept, Gesicht es Flummis, MP3 Player | Diskokugel, Modellerung der Tanzfläche | Szene 1-4 der Realaufnahmen
28.11.2015-29.11.2015 | Puffer | Puffer | Puffer | Puffer | Puffer
30.11.2015-03.12.2015 | Animation der Figuren, 1. Animation rendern | Animation der Figuren, 1. Animation rendern | Animation der Figuren, 1. Animation rendern | Animation der Figuren, 1. Animation rendern | Realaufnahmen mit animierten Flummi zusammenführen
2015-12-04 | Zwischenbilanz /Ende der Modellphase
Wochenziel | Animation bis zu 06.12 18:00h bei github hochladen
05.12.2015-06.12.2015 | Puffer | Puffer | Puffer | Puffer | Puffer
2015-12-07 | Besprechung der Animationen ggf. Verbesserungsvorschläge 14:00h
2015-12-08 | Rendern aller Szenen und zusammenführen aller Szenen
2015-12-09
2015-12-10
2015-12-11 | Gemeinsame Betrachtung des finalen Films/ Abgabe
2015-12-12
13.12.2015/ 23:59h | letze Möglichkeit zur Abgabe