## Tabelle1
Zeitraum | Julia Tregulov | Bajka Bogunovic | Anastasiya Ostapenko | Hikmet Türkes | Ömer Noyan
16.11.2015-19.11.2015 | Spangen modelieren | 2. Kameraführung | Musikauswahl & Mix | Planung "Realaufnahmen" | Umwelt gestalten (6)
2015-11-20 | Zwischenbesprechung 13:30h
Wochenziel | Modell: 2 Spangen | grobe Kameraführung verbessern | Soundtrack für die Animation erstellen | Vorbereitungen für die Realaufnahmen | Umwelt modelieren und allen Teammitgliedern zur Verfügung stellen
21.11.2015-22.11.2015 | Puffer für Verbesserungen | Puffer für Verbesserung | Puffer für Verbesserungen | Durchführung "Realaufnahmen" | Puffer für Verbesserungen
23.11.2015-26.11.2015 | *Lichtgestaltung | MP3-Player | Socke modelieren | Szene 1-4 : Schnitt | *Minion umgestalten *Flummi 'Karl' modelieren
2015-11-27 | 13:30h Problembesprechung/ Betrachtung Szene 1-4
Wochenziel | Lichtkonzept + grobes Diskolicht | Modell: MP3 Player | Modell: Socke | Szene 1-4 mit Realaufnahmen | Modell: Minion, Karl
28.11.2015-29.11.2015 | Puffer | Puffer | Puffer | Puffer | Puffer
30.11.2015-03.12.2015 | Diskolicht erstellen | *Geldschein modelieren | *Münze modelieren | Szene 1-4 : Einfügen von Karl --> Szenen rendern | Feste Platzierung der bisherigen Figuren
2015-12-04 | Zwischenbilanz /Ende der Modellphase
05.12.2015-06.12.2015 | Puffer | Puffer | Puffer | Puffer | Platzierung aller Figuren bis zum 05.12.2015 18:00H
2015-12-07 | Szene 5-7; präzisieren der Kameraeinstellung--> rendern | Szene 8-10; präzisieren der Kameraeinstellung--> rendern |  |  | Szene 11-13; präzisieren der Kameraeinstellung--> rendern
2015-12-08
2015-12-09 | Zusammensetzen der Animation/ Bewertung des Films ggf. Verbesserungen
2015-12-10
2015-12-11 | Gemeinsame Betrachtung des finalen Films/ Abgabe
2015-12-12
13.12.2015/ 23:59h | letze Möglichkeit zur Abgabe